## Sheet1
創生技術デザイン実習
開始 | 2025-06-01
タスク |  | 対応者 | 2025-06-01 | [10 empty] | 2026
|  |  | 2025-06-01 | 2025-07-02 |  | 2025-08-02 |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-03 | 2025-11-03 | 2025-12-04 |  | 2026-01-04 |  | 2026-02-04 | 2026-03-07
プロジェクト計画書（提出）
プロジェクトの概要
成果物
主要マイルストーン・スケジュール
主要リスクと対応
主要ステークホルダーと対応
ガントチャート |  | 島本・國安
フロント開発 |  | 宇野木・島本
UIのレイアウト |  | 宇野木・島本
各ページの作成 |  | 宇野木・島本
画面遷移 |  | 宇野木・島本
サーバとの通信 |  | 島本
画像処理機能との連携 |  | 島本
バックエンド |  | 島本・國安
フレームワーク選定 |  | 島本・國安
QRコードの読み取りの実装 |  | 國安
QRコードの読み取りテスト |  | 島本
バックエンド形態の検討 |  | 島本・國安
DBサーバの構築 |  | 島本
Webサーバの構築 |  | 島本・國安
セキュリティの検証 |  | 島本・國安
データベースの編集・検索 |  | 宇野木・島本
データをDBサーバへ送信 |  | 島本
サーバ・クライアント間の通信の検証 |  | 島本・國安
サーバの停止 |  | 國安
8/4発表用スライドの作成 |  | 島本
発表スライド，企業への確認 |  | 宇野木・島本・國安
学校行事 |  |  |  |  | 前期試験 |  |  | インターンシップ | [6 empty] | 後期試験
長期休暇 | [6 empty] | 夏休み | [5 empty] | 冬休み
発表